## Management Overview
MK TECH ¦ RCP 교육 제안서
교육 기간 | 2026년 10월 19~30일 (평일 10일) |  | 기대 교육 성과
장소 | 말레이시아 페낭 사이트 |  | 1주차: RCP 랩 서버, MSSQL DB, 애플리케이션, UI를 구축하고 사이트(차량·태그·PLC)를 등록하며 OCS 전 화면을 조작한다.
트레이너 | 박재민
교육생 | Thines, Areez, Farizal, Darwin, Gun Ho |  | 2주차: 맵 편집(OCS 설정, RailDesignTool, MapLoad), MCS 시뮬레이터로 HSMS 추적, 알람·장애 진단, Rose MirrorHA 조작.
코디네이터 | Darwin
목적 | MMP가 RCP를 직접 셋업·유지보수·트러블슈팅할 수 있는 역량 확보. |  | 교육생별: 개인 실기 시험을 독립적으로 완료하고 복구 절차를 설명한다.
트레이너 배경 | 리프터 프로젝트의 AATT 신규 인력. RCP 셋업 경험 보유.
일정 여건 | 이번 주부터 11월까지 페낭 체류 예정. 12월 인도 프로젝트 시작. |  | 인수인계: 셋업 가이드, 맵 변경 체크리스트, 장애 가이드, 결과표.
일일 시간표(안) | 09:00~12:00, 13:00~16:00 (말레이시아 시간)
교육 시간
교육 전 준비 | 담당 | 기한 | 요건 / 산출물 | 상태 | 비고
일정 확정 | Darwin + 박재민 | 2026-10-09 | 범위·날짜·트레이너 일정 합의 | Pending | 프로젝트 업무와 조율.
랩 준비 | Darwin | 2026-10-16 | 테스트 망이 연결된 교육용 VM(Windows Server), MSSQL 2016 설치 미디어, IIS, Office / AccessDatabaseEngine, RailDesignTool 설치 PC 2대 | Pending | 격리된 테스트 환경 사용.
RCP 자료 준비 | 박재민 | 2026-10-16 | RCP 설치 파일과 버전, 기반 소프트웨어 목록, 샘플 DB·맵·태그 Excel, 매뉴얼, XCom Simulator와 Simulation.exe | Pending | 사이트 RCP 버전은 Darwin과 확인.
HSMS 테스트 준비 | 박재민 + Darwin | 2026-10-16 | 랩 서버에 XCom Simulator(MCS 시뮬레이터)와 cfg/sml 파일·메시지 예시, 9일차용 Rose MirrorHA 테스트 페어(또는 운영 페어 읽기 전용 접근) | Pending | 시뮬레이터와 Rose 콘솔 접근 확인.
교육생 차출 | MMP 관리자 | 2026-10-16 | 하루 6시간 확보, 운영 대체 인력 배치 | Pending | 5명 모두 공통 모듈 참석.
접근 권한 확인 | Darwin | 2026-10-16 | 개인별 랩 접근 권한과 백업/복구 기준선. 사이트 확인 사항(MCS_IF UI 창 유무, MapLoad 파일 형식 MDB/JSON, AltTransfer 화면 유무). IP·호스트명 마스킹한 사이트 로그 샘플 | Pending | 교육생마다 실습 시간 필요.
계획 전제와 후속
박재민이 기술 순서를 채워 넣은 제안 일정이다. 내용은 OCS 사용자 매뉴얼, 설치 기준서, setup 가이드, Parameter 매뉴얼, RailDesignTool 매뉴얼, Rose MirrorHA 운영 가이드를 따른다.
합격 기준(안): 지식 70% 이상, 실기 80% 이상, 필수 체크 전부 통과, 트레이너 사인오프.
지식 전달은 랩 데이터로 한다. 맵·DB 변경은 백업, 검증, 롤백 실습을 포함한다.
11월: 트레이너가 인도로 떠나기 전에 부족한 부분에 대한 감독 지원과 재시험을 잡는다.

## Daily Training Plan
RCP ¦ 2주 일별 교육 계획
트레이너: 박재민 ¦ 전 세션: Thines, Areez, Farizal, Darwin, Gun Ho ¦ 시간: 말레이시아 시간
일차 | 날짜 | 모듈 | 09:00~12:00 ¦ 설명·시연 | 13:00~15:00 ¦ 실습 | 15:00~16:00 ¦ 복습 / 테스트 | 일일 산출물 | 시간 | 상태 | 실제 비고
1 | 2026-10-19 | 아키텍처·서버 준비 | RCP/OCS 구성요소(Core, PlcDriver, MCS_IF, UI, DB)와 각각의 통신 상대. 서버·네트워크 구성. config 파일과 폴더. 기동 순서와 Core 상태. 설치 기준서, 반입 전 체크리스트 | 랩 서버를 설치 기준서와 대조: 필수 소프트웨어, 방화벽, NIC Teaming, RDP, UPS. CMD 진단(ping, netstat). 구성요소 흐름도 그리기 | 교육생별로 구성요소 흐름과 기동 순서를 설명하고 서버 체크리스트를 제시 | 아키텍처 스케치 + 서버 준비 체크리스트 | 6 | Planned
2 | 2026-10-20 | DB 구축·유지보수 | 기준서대로 MSSQL 2016 설치(Agent 자동 시작, 데이터 경로는 미러 디스크). DB 구축 쿼리. 백업 계획과 폴더. History 테이블과 Agent Job. SQL 메모리 상한. 로그 보존기간·디스크 설정 | MSSQL 설치, 3단계 DB 구축 실행, 심어 둔 경로 오류 수정. 백업 폴더 설정. 서비스, MDF/LDF 증가, Agent Job 점검. 백업에서 복구 | 교육생별로 교육 DB를 백업에서 복구하고 백업·보존 설정을 설명 | DB 셋업 가이드 + 백업/복구 증빙 | 6 | Planned
3 | 2026-10-21 | 애플리케이션 설치·사이트 구성 | 기반 소프트웨어와 RCP 설치 순서. IIS에 UI 배포와 대표적 UI 오류 4종. 시뮬레이터 환경(XCom Simulator, Simulation.exe). 사이트 등록: CommGroup → Vehicle → Station → OrderGroup. Tag 3단 등록과 PlcTag 파일. PLC 연결 필드 | 교육생별로 깨끗한 랩 서버에 RCP를 설치하고 Core 기동, UI 배포, 차량 1대와 PLC 유닛 1개 등록, Excel로 태그 적재, 시뮬레이터로 오더 1건 실행 | 깨끗한 상태에서 RCP 기동. 심어 둔 설정 오류(DB IP / config / 태그 매핑)를 찾아냄 | 애플리케이션 + 사이트 셋업 체크리스트 | 6 | Planned
4 | 2026-10-22 | OCS 화면 조작 (1)·파라미터 | 메인 화면, 상태 램프, 객체 색상, 찾기. 로그인과 권한. View / Layout Setting / DockSetting. System 메뉴: SystemInfo, Status, Color. Parameter 메뉴 구조와 배차·주행 파라미터(읽기만) | Object 메뉴 실습: Vehicle Line In/Out, Prevent, Sub Command, Clean. Station 모드. Point/CPS/MTL 상태. PLC, Ping 유닛, Tag 그룹 등록 | 화면 드릴: 트레이너가 필드나 동작을 말하면 교육생이 찾아가 설명 | 화면 체크리스트 1부 | 6 | Planned
5 | 2026-10-23 | OCS 화면 조작 (2)·1주차 체크포인트 | Transfer 지령과 CycleMove. Report 이력. ErrorHistory / HSMSHistory. Statistics. OrderList와 NACK. AlarmList, ErrorList, PingList, CommEvent. PlayBack. Help Version / Define | 시뮬레이터에서 수동 반송과 CycleMove. 이력·통계 조회. PlayBack Export | 1주차 체크포인트: 교육생별로 서버 → DB → 애플리케이션 → 사이트 셋업과 주요 화면을 순서대로 시연 | 화면 체크리스트 2부 + 1주차 체크포인트 기록 | 6 | Planned
6 | 2026-10-26 | 맵 생성·변경·업데이트 | 맵 구조. OCS 쪽 통행 설정: Unuse, Home, Cluster, StationWeightGroup, AutoPark, Point type, UserBlock, Safety/CPS/MTL 영역, Layout Run. RailDesignTool 기본. 차량 제원과 Safety Margin. 오토블로킹 | 랩 OCS에서 통행 설정 편집. RDT에서 사이트 맵 열기, 세그먼트 작도, 오토블로킹 실행, JSON Export. 랩 서버에서 BackupPath 지정해 MapLoad | 교육생별로 랩 서버에 맵 변경을 반영하고 롤백 경로와 운영 시스템 영향을 설명 | 검증된 맵 + 변경/롤백 기록 | 6 | Planned
7 | 2026-10-27 | HSMS: RCP ↔ MCS | MCS_IF 구성: cfg 경로, HSMS IP, XCom CfgSml, HostNetworkName. HSMS/SECS-II 프레임과 타임아웃 T3~T8. 접속 시퀀스(S1F13/F17, S2F41, S2F49)와 반송 이벤트. 상위 통신 문제가 드러나는 곳(NackHistory, HSMSHistory, XCom 로그) | 랩 OCS를 XCom 시뮬레이터에 연결. cfg/sml 등록, MCMD Remote까지 링크 올리기. S2F49 송신과 오더 추적. 심어 둔 단절에서 복구 | 교육생별로 캡처한 교환 메시지를 설명하고 심어 둔 통신 장애를 복구 | 통신 체크리스트 + 주석 단 HSMS 로그 | 6 | Planned
8 | 2026-10-28 | 시뮬레이션·알람·트러블슈팅 진입점 | 차량 통신 구조와 OHT 메시지 기초. 알람 분류(ErrType / ErrCode / ErrEvent). OCS 로그 지도(파일 로그 / DB 이력 / UI / XCom). 증상 → 차량·오더·서버·기동·PLC 문제별 첫 화면 또는 로그 | 시뮬레이터에서 장애 스테이션 순환: 기동 실패, DB 연결, 차량 무응답, 오더 타임아웃, PLC 통신 알람. Comm 로그와 CommErrHistory 판독. ping / CMD로 통신 단절 구간 특정 | 교육생별로 심어 둔 장애 2건을 진단하고 첫 화면/로그와 복구를 말함 | 장애 격리 가이드 + 인시던트 기록 | 6 | Planned
9 | 2026-10-29 | Rose MirrorHA·지식 테스트 | Rose 리소스, 그룹, 가상 IP, FailOver 트리거. 콘솔 상태 판독. Bring In / Bring Out. 수동 절체와 역절체. 서비스 검증. 장애 유형과 1차 조치 | Rose 테스트 페어에서: 상태 판독, 수동 절체·역절체, VIP로 RCP UI 접속과 FailOverHistory 확인 | 지식 테스트(필기): 셋업, DB, 화면, 맵, HSMS, 알람, Rose. 점수와 부족한 부분 기록 | 지식 점수 + Rose 체크리스트 | 6 | Planned
10 | 2026-10-30 | 개인 실기·인수인계 | 독립 종합 실기: 셋업 확인, 맵 편집, 차량/태그 등록, 시뮬레이션 오더 실행, 심어 둔 장애 해결과 복구. 트레이너 리뷰와 피드백 | 오전에 개인 실기 5회(각 45분). 오후: 보완 재시험, 셋업 가이드·맵 변경 체크리스트·장애 가이드 인수인계 | 트레이너가 실기 점수, 필수 체크, 사인오프 기록. 11월 후속(확장 항목) 배정 | 개인 결과 + 인수인계 자료 + 조치 목록 | 6 | Planned
실습 조 편성: Thines + Areez / Farizal + Darwin / Gun Ho 순환. 조작자와 검토자를 번갈아 맡는다. 최종 시험은 전부 개인별.
마지막 날 제안: 오전에 45분짜리 개인 실기 5회. 오후는 피드백, 보완 재시험, 인수인계.

## Assessment Tracker
RCP ¦ 개인 평가 추적표
기준(안) ¦ 시험 후 결과 입력. 점수는 0~100. 아직 기록된 결과 없음.
교육생 | 출석(일) | 1주차 체크포인트 | 지식 점수 | 실기 점수 | 필수 체크 | 트레이너 사인오프 | 결과 | 부족 / 후속 조치 | 재시험일
Thines |  | Pending |  |  | Pending | Pending
Areez |  | Pending |  |  | Pending | Pending
Farizal |  | Pending |  |  | Pending | Pending
Darwin |  | Pending |  |  | Pending | Pending
Gun Ho |  | Pending |  |  | Pending | Pending
실기 과제 | 배점 | 증빙 | 필수 요건 |  | 수료 규칙(안)
서버 + 애플리케이션 + IIS | 20 | 깨끗한 상태에서 Core / PlcDriver / MCS_IF 기동. 테스트 클라이언트에서 UI URL 접속 | 기동 순서와 config / 서비스 의존 관계 설명 |  | 출석: 10일 중 9일 이상. 빠진 핵심 모듈은 사인오프 전에 보충.
DB CRUD + 복구 | 20 | 스크립트로 DB 구축. 차량·Station 레코드 등록. 백업 후 복구 검증 | 변경 전 백업. 무관한 데이터 보존. 복구 성공 |  | 1주차 체크포인트 통과. 지식 70/100 이상. 실기 80/100 이상.
맵 변경 + 롤백 | 15 | 통행 설정 또는 RDT 맵 변경을 Layout > MapLoad로 BackupPath 지정해 반영 | 연결성 확인(Layout > Check)과 롤백 시연 |  | 필수 체크: 백업, 롤백, 복구를 포함한 필수 요건 전부 통과.
HSMS 통신 | 15 | XCom 시뮬레이터와 MCMD Remote까지 링크. S2F49 오더를 OrderList / HSMSHistory에서 추적 | 통신 점검 항목 설명과 재접속 |  | 트레이너가 시험, 증빙, 보충 작업을 검토한 뒤 사인오프.
시뮬레이션 + 장애 진단 | 20 | 시뮬레이터에서 테스트 오더 완료. 심어 둔 장애의 원인 증빙(로그 또는 화면) | 첫 화면 / 로그를 지목하고 진단, 복구 검증 |  | 기준 미달 시: 부족한 부분 기록, 연습 배정, 11월 재시험일 합의.
인수인계 + 티치백 | 10 | 명확한 런북과 에스컬레이션 기록 | 무엇이 바뀌었는지 설명하고 증빙 제시
실기 총점